## 문서변경이력
■ 변경 이력
순서 | 일자 | 수정 내용 | 작성자 | 버전
1 | 2022-06-14 | 최초 작성 | 최현석 | ver 1.0.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 자율주행 로봇 개발_WBS
■ M2MCx 자율주행 로봇 개발 - WBS ('22년) | [8 empty] | 완료,진행중,지연중,예정
| 추진 과제명 | 수행 Task |  |  |  | Plan |  |  | Status | Task 가중치 | 산출물명 | 담당자명 | [52 empty] | 비고
[13 empty] | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
[6 empty] | 착수 | 종료 | 기간 (Day) |  |  |  |  | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| HumanIT - AI 기반의 양액 펌프 막힘 및 이상감지 원인 분류 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 13 | 0% | 37 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  | 1 | 분석 주제 선정 |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 65 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 1.1 | 요구사항 검토 1) 관련 연구, 문헌 조사 및 전문가 자문을 통한 핵심 원천 기술 동향 검토 2) 자율주행 로봇 개발을 위한 필요기술 검토 3) RFP 자료 검토 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 22 | 예정 | 1 | N/A | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 1.2 | 요구사항 분석 1) 로봇 하드웨어 특성 분석 2) 작업환경 및 상용차/보조차량 작업 내용 분석 3) 로봇 센서 및 구동장치 성능 분석 | 2022-04-01 | 2022-05-10 | 28 | 예정 | 2 | NA | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 1.3 | 문제 정의 1) 로봇 작업 시나리오 정의 2) 과제 개발범위 및 최종목표 수립 3) 과제일정 수립 | 2022-04-01 | 2022-05-10 | 28 | 예정 | 2 | 과제 계획서 | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 1.4 | 테스트 및 SW 배포 계획 수립 1) 성능평가를 위한 테스트베드 구축 계획 수립 2) 자율주행 시나리오 別 테스트 계획 수립 3) SW 배포 프로세스 계획 수립 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | 29 | 예정 | 2 | 과제 계획서 | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 2 | 기획 및 설계 |  |  | 2022-06-07 | 2022-07-22 | 34 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 2.1 | 시스템 구조 설계 1) 로봇 시스템 통합 설계 2) 로봇 동작 프로세스 설계 3) 아키텍처 검증 및 오류 분석 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 7 | 예정 | 3 | 시스템 설계도 | 최현석/ 최인구 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 3 | 데이터 수집 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 20 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 3.1 | 서버 구축 및 작업 환경 이미지/영상 데이터 수집 1) Storage Server 구축 2) 작업 환경 주요 발생 객체 데이터 수집 3) 도로 환경 데이터 수집 | 2022-07-04 | 2022-07-20 | 13 | 예정 | 5 | 데이터 수집 명세서 | 최태민/ 최인구 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 4 | 개발 |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 88 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 4.1 | ROS 프레임워크 개발(back-end) 1) ROS Master 생성 및 프로세스 기준 정보 표준화 2) TCPROS/UDPROS 기반 통신 모듈 개발 (내부 통신) 3) Nodelet API 셋팅 4) 센서, 액츄에이터, 네트워크 Driver Connection 모듈 개발 5) 클라이언트 라이브러리 함수 패키지 콜백 처리 모듈 개발 6) ROS Launcher 개발 7) Job Scheduler 개발 8) SW 모듈화 | 2022-07-11 | 2022-07-30 | 15 | 예정 | 10 | SW Build Package | 최인구/ 최현석 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 5 | 테스트 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 12 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 5.1 | 로봇 통합 테스트 1) 성능평가를 위한 테스트베드 환경 구축 2) 자율주행 시나리오 별 테스트 수행 3) SW 기능 단위 테스트 4) 로봇 성능 테스트 5) 시스템 통합 테스트 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |  | 예정 | 2 | 테스트 결과 보고서 | ALL | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 6 | Demo |  |  | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 5 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 6.1 | 1차 시나리오 별 자율주행 데모 시연 1) 외부 시스템에서 로봇 작업 지시와 목적지까지의 자율주행 모드 시연 2) 자율주행 中 장애물 인식 및 회피 모드 시연 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1 | 예정 | 2 | 데모 영상 | ALL | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 7 | 완료 |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 11 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 7.1 | 완료 보고서 작성 | 2022-12-16 | 2022-12-24 | 6 | 예정 | 3 | 완료 보고서 | 최현석 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 7.2 | 23년 실로봇 적용 계획 수립 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 7 | 예정 | 2 | 전개 계획서 | ALL | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 8 | SW 관리 및 배포 |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 11 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 8.1 | SW 관리 1) GIT 형상관리 시스템 구축 2) 최종 빌드 버전 업로드 및 다운로드 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 11 | 예정 | 2 | N/A | ALL | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 8.2 | SW 배포 1) 22년 git 통한 개별 다운로드 및 빌드 2) 23년 클라우드 기반 SW 배포 시스템 구축 | 2022-12-25 | 2022-12-30 | 5 | 예정 | 1 | N/A | ALL | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
완료
진행중
예정
Formulas:
기간 (Day) = NETWORKDAYS([Plan],[종료])
Note on K3: 1. 가중치의 Sum 100 2. 항목당 0~10 점수 부여