## 문서변경이력
■ 변경 이력
순서 | 일자 | 수정 내용 | 작성자 | 버전
1 | 2022-06-14 | 최초 작성 | 최현석 | ver 1.0.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 자율주행 로봇 개발_WBS
■ M2MCx 자율주행 로봇 개발 - WBS ('22년) | [8 empty] | 완료,진행중,지연중,예정
| 추진 과제명 | 수행 Task |  |  |  | Plan |  |  | Status | Task 가중치 | 산출물명 | 담당자명 | [52 empty] | 비고
[13 empty] | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
[6 empty] | 착수 | 종료 | 기간 (Day) |  |  |  |  | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| HumanIT - AI 기반의 양액 펌프 막힘 및 이상감지 원인 분류 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 13 | 25.34% | 73 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  | 1 | 기획 및 요구사항 분석 |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 1.1 | 문제 정의 및 목표 수립 1) 양액 염분(화학적) 막힘 현상 타겟팅 및 주요 원인 분석 2) 예지보전(AutoEncoder 기반) 최종 목표 및 KPI 수립 (예: 막힘 징후 3일 전 탐지) 3) 전체 과제 일정 및 산출물 정의 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 완료 | 1 | N/A | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 1.2 | 스마트팜 도메인 환경 분석 1) 농가 온실 환경(온/습도, 광량) 및 양액 제어기 스펙 확인 2) 현장 센서(압력, 유량, EC, pH) 설치 위치 및 물리적 한계점 파악 3) 기존 농가의 세척(플러싱, 산처리) 주기 및 조치 이력 파악 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 완료 | 2 | NA | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 2 | 데이터 수집 및 파이프라인 구축 |  |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 2.1 | 데이터 연동 및 수집 1) 내부 통신(RS-485, Modbus 등) 기반 센서 원시 데이터(Raw data) 수집 2) 외부 환경 데이터(기상청 등) 필요시 연동 3) Storage Server(DB) 스키마 설계 및 데이터 적재 파이프라인 구축 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 완료 | 5 | 데이터 수집 명세서 | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 4 | EDA 및 데이터 전처리 |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 3.1 | 데이터 정제 (Data Cleansing) 1) 센서 결측치 확인 및 도메인 기반 보간(Interpolation) 처리 2) 장비 오작동/노이즈로 인한 이상치(Outlier) 제거 룰셋 정의 3) 물리적 센서 캘리브레이션(영점 조절) 로그와 데이터 정합성 확인 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 진행중 | 5 | 전처리 주피터노트북 | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 3.2 | 파생 변수(Feature) 생성 1) 유체 저항 지수 생성 (압력/유량 수식 적용) 2) 누적 염분 부하량 계산 (공급 EC와 배액 EC 차이 누적) 3) pH 불안정성 지수 산출 (침전 발생 임계점 6.5 초과 유지 시간 계산) | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 진행중 | 5 | 데이터 수집 명세서 | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  |  |  | 3.3 | 정상 상태(Normal Baseline) 정의 1) 배관/점적 핀 신규 교체 및 세척 직후의 '정상(Normal)' 데이터 구간 추출 2) 시간대별/생육기별 정상 패턴 군집화 3) 센서 캘리브레이션 로그 확인 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 진행중 | 5 | 데이터 수집 명세서 | 김현준 | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-12-27
|  | 5 | 데이터 분석 및 모델링 |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 4.1 | 가설 설정 1) 정상 데이터를 활용한 AutoEncoder 아키텍처 설계 2) 시계열 특성을 반영한 재구성 오차(Reconstruction Error) 학습 | 2026-04-05 | 2026-04-11 | 5 | 예정 | 5 |  | 김현준
|  |  |  | 4.1 | 검증 및 임계점(Threshold) 설정 1) 가짜(막힘 모사) 실데이터 주입을 통한 이상 감지 테스트 2) 오알람(False Alarm)을 최소화하는 최적의 알람 임계점 설정 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 5 | 예정 | 5 |  | 김현준
|  |  |  | 4.3 | 모델생성 1) 2) 오알람(False Alarm)을 최소화하는 최적의 알람 임계점 설정 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | 예정 | 5 |  | 김현준
|  |  |  | 4.4 | 모델검증 1) 2) 오알람(False Alarm)을 최소화하는 최적의 알람 임계점 설정 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | 예정 | 5 |  | 김현준
|  | 5 | 시스템 개발 |  |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-27
|  |  |  | 5.2 | 필수 시스템 아키텍처 설계 1) 이후에 mlops, devops ppt로 각각 flow 차트 작성 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2 | 완료 | 3 | 아키텍처 구성도 | 한승보
|  |  |  | 5.1 | 디자인(기본MVP > 이미지 참고 ＞ figma 레이아웃) 1) reference 리스트업 2) Figma 작성 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 5 | 예정 | 5 | 와이어프레임 | 오윤석
|  |  |  | 5.2 | DB 1) ERD 설계 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 5 | 예정 | 3 | ERD | 오윤석
|  |  |  | 5.3 | 로컬에서 인프라 구축 1) 실시간 스트리밍 테스트 2) CICD 테스트 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 3 | 예정 | 4 |  | 한승보
|  |  |  | 5.4 | FE 개발 1) 메인페이지 2) 팝업 페이지 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | 예정 | 5 |  | 오윤석
|  |  |  | 5.5 | BE 개발 1) rest API 2) 웹소켓 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5 | 예정 | 5 | API 명세서 | 오윤석
|  |  |  | 5.6 | 클라우드로 인프라 1) 로컬 마이그레이션 2) 알림 SNS | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5 | 예정 | 5 | ML, Devops Flow chart(ppt) | 한승보
완료
진행중
예정
Formulas:
기간 (Day) = NETWORKDAYS([Plan],[종료])
Note on K3: 1. 가중치의 Sum 100 2. 항목당 0~10 점수 부여